ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ПИСАРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения» на 2021-2025гг

ПО СОСТОЯНИЮ на 01.01.2022г

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель, участники мероприятий | Плановый срок исполнения мероприятия | | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2019 год, тыс. руб. | Исполнено за отчетный период, тыс. руб. | Процент исполнения ([гр. 8](#Par2744) / [гр. 7](#Par2743) x 100), % | Наименование показателя мероприятия, единица измерения (тип показателя (прогрессирующий, регрессирующий)) | Плановое значение показателя мероприятия на 20\_\_ год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии) | Готовность к проведению мероприятия | | |
| Наличие порядка предоставления субсидии, проведения конкурса | Распределение по сельским поселениям (получателям субсидии) | Наличие соглашений о предоставлении субсидии / оказании работ, услуг |
| с (месяц) | по (месяц) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| **Муниципальная программа Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2018-2022гг** | | | | | Всего | **65 074,5** | **54 667,2** | **84,0%** | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | **21 159,2** | **20 297,8** | **93,2** |
| РБ – при наличии | **1 136,8** | **1 136,8** | **0** |
| ОБ – при наличии | **42 434,9** | **32 889,1** | 16 494,5 |
| ФБ - при наличии | **343,5** | **343,5** | **100** |
| ИИ - при наличии | **0** | **0** | **0** |
| 1 | **Подпрограмма 1**  **Обеспечение деятельности главы Писаревского сельского поселения и администрации сельского поселения** | | | | Всего | **11 625,7** | **11 603,7** | 99,8% | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 10 626,7 | 10 604,7 | 98,8 |
| РБ | 654,8 | 654,8 | 0 |
| ОБ | 0,7 | 0,7 | 100 |
| ФБ | 343,5 | 343,5 | 0 |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | **Основное мероприятие 1.1.**  Обеспечение деятельности главы сельского поселения и администрации Писаревского сельского поселения | | | | Всего | **7 421,8** | **7 421,8** | **100** | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 6 422,8 | 6 423,5 | 0 |
| РБ | 654,8 | 654,8 | 0 |
| ОБ | 0,7 | 0,7 | 0 |
| ФБ | 343,5 | 343,5 | 100% |
| ИИ | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие:  Управление муниципальным долгом сельского поселения | | | | Всего | 2,0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 2,0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Основное мероприятие:  Управление средствами резервного фонда | | | | Всего | 20,0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 20,0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | **Основное мероприятие:**  Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | | | | Всего | **4 181,9** | **4 181,9** | **100** | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 4 189,0 | 4 189,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | **Подпрограмма 2**  **Повышение эффективности бюджетных расходов Писаревского сельского поселения** | | | | Всего | 14,0 | **14,0** | 100,0 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 14,0 | 14,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | **Основное мероприятие:**  Информационные технологии в управлении | | | | Всего | 14,0 | **14,0** | 100,0 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 14,0 | 14,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | **Подпрограмма**  **Развитие инфраструктуры на территории Писаревское сельского поселения** | | | | Всего | 2 374,5 | 1 839,6 | 77,5 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 1 817,5 | 1 282,6 | 66,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 557,0 | 557,0 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | **Основное мероприятие**:  Ремонт и содержание автомобильных дорог | | | | Всего | 1 466,8 | 1 124,0 | 76,6 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 1 466,8 | 1 124,0 | 76,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | **Основное мероприятие:**  Организация благоустройства  (коммунальное хозяйство) | | | | Всего | 346,5 | 154,4 |  | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 346,5 | 154,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | **Основное мероприятие**:  Организация водоснабжения населения | | | | Всего | 392,6 | 392,6 | 100 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 4,1 | 4,1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 388,5 | 388,5 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | **Основное мероприятие**:  снос (демонтаж поврежденных зданий сооружений и организация проведения очистки территории от крупногабаритных отходов | | | | Всего | 168,6 | 168,6 | 100 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 0,2 | 0,2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 168,4 | 168,4 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | **Подпрограмма 4**  Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Писаревского поселения | | | | Всего | **102,7** | **102,7** | **100** | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 4,8 | 4,8 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 97,9 | 97,9 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | **Основное мероприятие**  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения | | | | Всего | **102,2** | **102,2** | **100** | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 4,3 | 4,3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 97,9 | 97,9 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | **Основное мероприятие**  Профилактика безнадзорности и правонарушений на территории сельского поселения | | | | Всего | 0,5 | 0,5 | 100,0 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 0,5 | 0,5 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | **Подпрограмма**  **Развитие сферы культуры и спорта на территории Писаревского сельского поселения на 20**18-2022гг» | | | | Всего | **50 957,6** | **41 107,2** | **80,7** | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 8 696,2 | 8 391,7 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 482,0 | 482,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 41 779,4 | 32 233,5 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0,0 | 0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | **Основное мероприятие**:  Расходы направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организации культуры, организация библиотечного обслуживания | | | | Всего | 7 856,1 | **7 856,1** | 100 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 7 374,1 | **7 374,0** | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 482,0 | **482,0** | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | **0** | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | **0** | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | **0** | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | **Основное мероприятие**  **Обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта** | | | | Всего | 30,0 | 30,0 | 100 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 30,0 | 30,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | **Основное мероприятие**  развитие домов культуры и укрепление материально технической базы домов культуры | | | | Всего | 860,5 | 860,5 | 100 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 25,8 | 25,8 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 834,7 | 834,7 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | **Основное мероприятие**  Строительство культурно-досугового центра Писаревского муниципального образования по адресу: Иркутская область, Тулунский район, п. 4 отделение Государственной селекционной станции, ул. Чапаева, 2» | | | | Всего | 42 211,0 | 32 360,6 | 98,7 | X | X | X | X | X | X | X |
| МБ | 1 266,3 | 970,8 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| РБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБ | 40 944,7 | 31 398,8 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФБ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИИ | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |