**Пояснительная записка к отчету об исполнении мероприятий муниципальной программы Писаревского сельского поселения «Социально- экономическое развитие территории сельского поселения на 2021-2025гг.» по состоянию на 01.01.2022г.**

Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2021-2025 гг.» утверждена постановлением администрации Писаревского сельского поселения от 06.11.2020 года № 165.

Информация о реализации мероприятий муниципальной программы за 2021 год представлена в разрезе подпрограмм в таблице.

**Информация о реализации мероприятий муниципальной программы**

**Писаревского сельского поселения «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2021-2025 годы»**

 (тыс. руб.)

| **Наименование муниципальной программы**  | **КЦСР** | **План**  | **Исполнение**  | **Отклонение** | **% исполнения** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения на 2021-2025 гг.»*** | ***1000000000*** | ***65 074,5*** | ***54 667,2*** | ***10 407,3*** | ***84,0*** |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности главы сельского поселения и Администрации сельского поселения на 2021-2025 гг.» | 1010000000 | 11 625,7 | 11 603,7 | 22,0 | 99,8 |
| Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов сельских поселений на 2021-2025 гг.» | 1020000000 | 14,0 | 14,0 | 0,0 | 100,0 |
| Подпрограмма «Развитие инфраструктуры на территории сельского поселения на 2021-2025 гг.» | 1030000000 | 2 374,5 | 1 839,6 | 534,9 | 77,5 |
| Подпрограмма «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории сельского поселения на 2021-2025 гг.» | 1050000000 | 102,7 | 102,7 | 0,0 | 100,0 |
| Подпрограмма «Развитие сферы культуры и спорта на территории сельского поселения на 2021-2025 гг.» | 1060000000 | 50 957,6 | 41 107,2 | 9 850,4 | 80,7 |

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществлялось за счет средств местного, областного и федерального бюджетов. Общий объем расходов на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за 2021 год составил **54 667,2** тыс. руб. при плане **64074,5** тыс. руб. или **84,0** % к плановым назначениям. Информация об исполнении основных мероприятий муниципальной программы представлена ниже, в разрезе подпрограмм:

**«Обеспечение деятельности главы сельского поселения и Администрации сельского поселения на 2021-2025 гг.».**

Подпрограмма исполнена в объеме **11 603,7** тыс. руб. при плане **11 625,7** тыс. руб. или **99,8** % к плановым назначениям, в том числе по основным мероприятиям:

обеспечение деятельности главы сельского поселения и Администрации сельского поселения в сумме **7 421,8** тыс. руб. или **100** % к плановым назначениям, в том числе за счет средств областного бюджета в 2021 году профинансированы расходы в сумме **344,2** тыс. руб., из них за счет средств субсидии:

на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме **343,5** тыс. руб. или **100**% к плановым назначениям;

на определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности на 2021 год в сумме **0,7** тыс. руб. или **100**% к плановым назначениям.

управление муниципальным долгом сельского поселения в сумме **0,0** при плане **2,0** тыс. руб. тыс. руб. или **0,0 %** к плановым назначениям, не использованы бюджетные ассигнования, предусмотренные на финансирование процентных платежей по муниципальному долгу в сумме **2,0** тыс. руб. так как кредиты в бюджет Писаревского муниципального образования, не привлекались;

управление средствами резервного фонда администраций сельских поселений в сумме **0,0** при плане **20,0** тыс. руб. тыс. руб. или **0,0 %** к плановым назначениям, не использованы бюджетные ассигнования резервного фонда Писаревского муниципального образования в сумме 20,0 тыс. руб. в связи с отсутствием на территории поселения в 2021 году чрезвычайных ситуаций;

межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в сумме **4 181,9** тыс. руб. или **100%** к плановым назначениям.

**«Повышение эффективности бюджетных расходов сельских поселений на 2021-2025 гг.»**

Подпрограмма исполнена по основному мероприятию информационные технологии в управлении в сумме **14,0** тыс. руб. или **100** % к плановым назначениям.

**«Развитие инфраструктуры на территории сельского поселения на 2021-2025 гг.»**

Подпрограмма исполнена в объеме **1 839,6** тыс. руб. при плане **2 374,5** тыс. руб. или **77,5** % к плановым назначениям, в том числе по основным мероприятиям:

ремонт и содержание автомобильных дорог в сумме **1 124,0** тыс. руб. при плане **1 466,8** тыс. руб. или **76,6** % к плановым назначениям. Неисполнение составляет в сумме 342,8тыс. руб. в связи с неравномерным поступлением доходов по акцизам на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей и сезонностью проведения работ;

организация благоустройства территории поселения в сумме **154,4** тыс. руб. при плане **346,5** или **44,5** % к плановым назначениям, не использованы бюджетные ассигнования на организацию благоустройства территории поселения в сумме **192,1** тыс. руб. в связи с оплатой по фактически предъявленным счетам;

организация водоснабжения населения в сумме **392,6** тыс. руб. или **100** % к плановым назначениям, в том числе на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме **388,5** тыс. руб. или **100** % к плановым назначениям, из них:

за счет средств субсидии из областного бюджета в сумме **376,8** тыс. руб.;

за счет средств местного бюджета в сумме **11,7** тыс. руб.

снос (демонтаж) поврежденных зданий, сооружений и организация проведения очистки территорий от крупногабаритных отходов **168,6** тыс. руб. или **100** % к плановым назначениям на реализацию мероприятий по сносу (демонтажу) поврежденных зданий, сооружений, в том числе многоквартирных домов, и организации проведения очистки территорий от крупногабаритных отходов и отходов строительства зданий, сооружений, которые не являются объектами капитального строительства, жилыми строениями, из них:

за счет средств субсидии из областного бюджета в сумме **168,4** тыс. руб.;

за счет средств местного бюджета в сумме **0,2** тыс. руб.

**«Обеспечение комплексных мер безопасности на территории сельского поселения на 2021-2025 гг.».**

Подпрограмма исполнена в объеме **102,7** тыс. руб. или 100 % к плановым назначениям, в том числе по основным мероприятиям:

обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения в сумме **102,2** тыс. руб. или **100** % к плановым назначениям на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме **100,9** тыс. руб. из них:

за счет средств субсидии из областного бюджета в сумме **97,9** тыс. руб.;

за счет средств местного бюджета в сумме **3,0** тыс. руб.

профилактика безнадзорности и правонарушений на территории сельского поселения в сумме **0,5** тыс. руб. или **100** % к плановым назначениям.

**«Развитие сферы культуры и спорта на территории сельского поселения на 2021-2025 гг.»**

Подпрограмма исполнена в объеме **41 107,2** тыс. руб. при плане **50 957,6** тыс. руб. или **80,7** % к плановым назначениям, в том числе по основным мероприятиям:

расходы, направленные на организацию досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания составили в сумме **7 856,1** тыс. руб. или **100** % к плановым назначениям;

обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической культуры и массового спорта в сумме **30,0** тыс. руб. или **100** % к плановым назначениям;

развитие домов культуры поселений в сумме **860,5** тыс. руб. или **100** % к плановым назначениям из них:

за счет средств субсидии из областного бюджета в сумме **834,7** тыс. руб.;

за счет средств местного бюджета в сумме **25,8** тыс. руб.

строительство культурно-досугового центра Писаревского муниципального образования по адресу: Иркутская область, Тулунский район, п. 4 отделение Государственной селекционной станции, ул. Чапаева, 2 в сумме **32 360,6** тыс. руб. при плане **42 211,0** тыс. руб. или **76,7** % к плановым назначениям, не использованы бюджетные ассигнования Строительство культурно-досугового центра Писаревского муниципального образования по адресу: Иркутская область, Тулунский район, п. 4 отделение Государственной селекционной станции, ул. Чапаева, 2 в сумме **9 850,4** тыс. руб., за счет средств субсидии из областного бюджета на капитальное вложение в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий по строительству, реконструкции объектов культуры и архивов в сумме **9 554,9** тыс. руб., в связи с оплатой по фактически предъявленным счетам из них:

за счет средств субсидии из областного бюджета в сумме **31 389,8** тыс. руб.;

за счет средств местного бюджета в сумме **970,8** тыс. руб.

**Источники внутреннего финансирования**

**дефицита бюджета Писаревского муниципального образования**

В 2021 году бюджет Писаревского муниципального образования исполнен с профицитом в сумме 207,7 тыс. руб.

Расходы на обслуживание муниципального долга не производились.

**В структуре расходов по экономическому содержанию наиболее значимая часть бюджетных ассигнований направлена:**

увеличение стоимости основных средств (приобретение спортивного инвентаря, звуковой аппаратуры и оборудования, сценических костюмов и ростовых кукол, глубинных насосов, строительство культурно-досугового центра Писаревского МО, расходных материалов к оргтехнике, флэш память) **32 995,1** тыс. руб. или **60,4** % от общей суммы расходов в том числе:

за счет средств субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 93,8 тыс. руб. (приобретение и доставка глубинных насосов на водонапорные башни в д. Булюшкина. по ул. Молодежная, 9а, в п. Центральные мастерские ул. Спортивная, 10а);

за счет средств местного бюджета на софинансирование по проведению мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 2,9 тыс. руб.;

за счет средств субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий развитие домов культуры в сумме 798,8 тыс. руб.;

за счет средств местного бюджета на софинансирование по проведению мероприятий перечня развитие домов культуры в сумме 24,7 тыс. руб.;

за счет средств субсидии из областного бюджета на капитальное вложение в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий по строительству, реконструкции объектов культуры и архивов в сумме 31 069,5тыс. руб.;

за счет средств местного бюджета на капитальное вложение в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий по строительству, реконструкции объектов культуры и архивов в сумме 960,9 тыс. руб.

выплату заработной платы **10 529,6** тыс. руб. или **19,3** % от общей суммы расходов;

межбюджетные трансферты **4 181,9** тыс. руб. или **7,6** % от общей суммы расходов;

начисление на выплаты по оплате труда **3 176,9** тыс. руб. или **5,8** % от общей суммы расходов;

работы, услуги по содержанию имущества (переосвидетельствование баллонов, ремонт автомобиля, ремонт компьютерной техники, обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации, снос (демонтаж) зданий, ремонт автомобильных дорог) **998,6** тыс. руб. или **1,8** % от общей суммы расходов, в том числе:

за счет средств субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятия по сносу (демонтажу) зданий, сооружений, в том числе многоквартирных домов, которые признаны непригодными для проживания в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне-июле 2019 года на территории Иркутской области в сумме 168,4 тыс. руб. (снос (демонтаж) поврежденный зданий сооружений);

за счет средств местного бюджета на софинансирование по проведению мероприятий сносу (демонтажу) зданий, сооружений, в том числе многоквартирных домов, которые признаны непригодными для проживания в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне-июле 2019 года на территории Иркутской области в сумме 0,2 тыс. руб. (снос (демонтаж) поврежденный зданий сооружений)

прочие работы, услуги (за выполнение ПСД на освещение автодороги, обучение по повышение квалификации, услуги по размещению светильников уличного освещения, прочистки и обновления противопожарных минерализованных, диспансеризацию муниципальных служащих) **717,5** тыс. руб. или **1,3** % от общей суммы расходов в том числе:

за счет средств субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 97,9 тыс. руб. (проведение прочистки и обновления противопожарных минерализованных полос трактором МТЗ 82 Писаревское сельское поселение)

за счет средств местного бюджета на софинансирование по проведению мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 3,0 тыс. руб.;

оплату коммунальных услуг (электроэнергия) **717,5** тыс. руб. или **1,3** % от общей суммы расходов;

услуги, работы для целей капитальных вложений (строительный контроль при строительство культурно-досугового центра Писаревского МО) **330,2** тыс. руб. или **0,6** % от общей суммы расходов в том числе:

за счет средств субсидии из областного бюджета на капитальное вложение в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий по строительству, реконструкции объектов культуры и архивов в сумме 320,3тыс. руб.;

за счет средств местного бюджета на капитальное вложение в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий по строительству, реконструкции объектов культуры и архивов в сумме 9,9 тыс. руб.

увеличение стоимости строительных материалов (приобретение труб для летнего водопровода, ПВС щиток к световой аппаратуры и оборудования) **319,7** тыс. руб. или **0,6** % от общей суммы расходов в том числе:

за счет средств субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 278,2 тыс. руб. (приобретение труб для летнего водопровода);

за счет средств местного бюджета на софинансирование по проведению мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 8,6 тыс. руб.;

за счет средств субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий развитие домов культуры в сумме 11,8 тыс. руб.;

за счет средств местного бюджета на софинансирование по проведению мероприятий перечня развитие домов культуры в сумме 0,4 тыс. руб.

налоги, пошлины и сборы, штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах **165,0** тыс. руб. или **0,3** % от общей суммы расходов;

арендная плата за пользование имуществом **160,0** тыс. руб. или **0,3** % от общей суммы расходов;

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (приобретение спортивного инвентаря, картриджа, расходных материалов (кабель) к звуковой аппаратуре и оборудования, канцелярских и хозяйственных товаров, автозапчестей) **138,7** тыс. руб. или **0,3** % от общей суммы расходов в том числе:

за счет средств субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий развитие домов культуры в сумме 24,1 тыс. руб.;

за счет средств местного бюджета на софинансирование по проведению мероприятий перечня развитие домов культуры в сумме 0,7 тыс. руб.

увеличение стоимости горюче-смазочных материалов **131,0** тыс. руб. или **0,3** % от общей суммы расходов;

услуги связи **67,1** тыс. руб. или **0,1** % от общей суммы расходов;

социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме **24,7** тыс. руб.;

увеличение стоимости мягкого инвентаря (приобретение балеток) **5,4** тыс. руб.;

транспортные услуги **5,0** тыс. руб., в том числе:

за счет средств субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 4,8 тыс. руб. (доставка глубинных насосов на водонапорные башни в д. Булюшкина. по ул. Молодежная, 9а, в п. Центральные мастерские ул. Спортивная, 10а, и труб для летнего водопровода);

за счет средств местного бюджета на софинансирование по проведению мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 0,2 тыс. руб.

страхование **3,3** тыс. руб.

**Проведена работа по привлечению дополнительных финансовых средств**

Дополнительно в бюджет Писаревского муниципального образования в 2021 году поступило **32 867,6** тыс. руб., в том числе:

субсидия на реализацию мероприятия перечня проектов народных инициатив в сумме **474,7** тыс. руб.;

субсидия из областного бюджета на реализацию мероприятий развитие домов культуры в сумме **834,7** тыс. руб.;

субсидия на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий по строительству, реконструкции объектов культуры и архивов в сумме **31 389,8** тыс. руб.;

субсидия из областного бюджета на реализацию мероприятия по сносу (демонтажу) зданий, сооружений, в том числе многоквартирных домов, которые признаны непригодными для проживания в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне-июле 2019 года на территории Иркутской области в сумме **168,4** тыс. руб. (снос (демонтаж) поврежденный зданий сооружений).

Дополнительно полученные финансовые средства позволили профинансировать расходы:

приобретение и доставка глубинных насосов на водонапорные башни в д. Булюшкина. по ул. Молодежная, 9а, в п. Центральные мастерские ул. Спортивная, 10а, и труб для летнего водопровода;

проведение прочистки и обновления противопожарных минерализованных полос трактором МТЗ 82 Писаревское сельское поселение;

звуковая аппаратура и оборудование;

световое аппаратура и оборудование;

сценические костюмы;

ростовые куклы;

строительство культурно-досугового центра Писаревского муниципального образования по адресу: Иркутская область, Тулунский район, п. 4 отделение Государственной селекционной станции, ул. Чапаева, 2;

снос (демонтаж) поврежденных зданий, сооружений, в том числе многоквартирных домов, и организации проведения очистки территорий от крупногабаритных отходов и отходов строительства зданий, сооружений, в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне-июле 2019 года на территории Иркутской области.

Расходы за счет средств резервного фонда Писаревского муниципального образования в 2021 году не производились.

Бюджет Писаревского муниципального образования по состоянию на 1 января 2022г. не имеет задолженности по выплате заработной платы, по отчислениям во внебюджетные фонды, по оплате за коммунальные услуги, не имеет муниципального долга.

Просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 1 января 2022 года составляет 175,1 тыс. руб., по сравнению с просроченной дебиторской задолженностью по состоянию на 1 января 2021 года увеличение на 130,2 тыс. руб.

Просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 1 января 2022 года бюджет Писаревского муниципального образования не имеет.

Финансирование учреждений и мероприятий в течение 2021 года произведено в пределах выделенных бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы от 25.12.2020 года № 105, с учетом изменений.

**Глава Писаревского сельского поселения А.Е. Самарин**