**Иркутская область**

**Тулунский район**

**Администрация**

**Писаревского сельского поселения**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**«18» февраля 2019г. № 18**

**п. 4-е отделение ГСС**

***Об утверждении мероприятий перечня***

***проектов народных инициатив, порядка***

***организации работы по его реализации***

***и расходовании бюджетных средств в 2019 году***

В целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации в 2019 году мероприятий перечня народных инициатив, сформированных на собрании граждан 29.01.2019 года, в соответствии с Положением о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14.02.2019 года № 108-пп, руководствуясь пунктом 1 статьи 78.1, пунктом 1 статьи 86, статьей 161 Бюджетного кодекса РФ, Уставом Писаревского муниципального образования,

**П О С Т А Н О В Л Я Ю:**

1. Утвердить перечень проектов народных инициатив на 2019 год, реализация которых осуществляется за счет средств местного бюджета в сумме 19 943,00 (девятнадцать тысяч девятьсот сорок три) рубля 0,00 копеек и субсидии из областного бюджета в сумме 644 800,00 (шестьсот сорок четыре тысячи восемьсот) рублей 00 копеек (приложение № 1).

2. Утвердить Порядок организации работы по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив и расходовании бюджетных средств в 2019 году (приложение № 2).

3. Комитету по финансам администрации Тулунского муниципального района обеспечить внесение изменений в решение Думы Писаревского сельского поселения от 26.12.2018г № 51 «О бюджете Писаревского муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» в части отражения расходов на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив с учетом Порядка организации работы по реализации мероприятий и расходования бюджетных средств и бюджетной классификацией.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Писаревский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Писаревского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Писаревского сельского поселения А.Е. Самарин

Приложение № 1

к постановлению администрации

Писаревского сельского поселения

от 18.02.2019г № 18

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**ПРОЕКТОВ НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ НА 2019 ГОД**

Писаревское сельское поселение

(наименование муниципального образования)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №, п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования - всего, руб. | в том числе из: | | Пункт статьи Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| областного бюджета, руб. | местного бюджета\*, руб. |
| 1 | Создание защитных противопожарных минерализованных полос на территории Писаревского сельского поселения | до 30 декабря 2019 года | 97 157,68 | 94 242,85 | 2 914,83 | 14.1.9. |
| 2 | Устройство уличного освещения п. 4-е отделение Государственной селекционной станции | 493 949,00 | 479 130,00 | 14 819,00 | 14.1.19. |
| 3 | Приобретение спортивного инвентаря для МКУК "КДЦ Писаревского МО" | 73 636,32 | 71 427,15 | 2209,17 | 14.1.12. |
|
| **ИТОГО:** | |  | **664 743,00** | **644 800** | **19943,00** |  |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Писаревского сельского поселения

от 18.02. 2019г № 18

**Порядок**

**Организации работы по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив и расходовании бюджетных средств в 2019 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Материалы и документы** | **Ответственный исполнитель** | **Срок исполнения** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подготовка и предоставление документов в Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района:  -заявка на предоставление субсидии;  -результаты собрания жителей;  -заверенные копии документов, подтверждающие право собственности | Глава сельского поселения  (А.Е. Самарин) | до 20 февраля  2019года |
| 2. | Проверка документов на соответствие требованиям для получения субсидии из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив. | Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района  (Романчук Г.Э.), | до 25 февраля  2019года |
| 3. | Предоставление документов в Министерство экономического развития Иркутской области  -заявка на предоставление субсидии;  -результаты собрания жителей;  -заверенные копии документов, подтверждающие право собственности;  -выписка из сводной бюджетной росписи о наличии ассигнований на софинансирование мероприятий. | Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района  (Романчук Г.Э.),  Глава сельского поселения  (А.Е. Самарин) | до 1 марта  2019года |
| 4. | Утверждение мероприятий перечня проектов народных инициатив | Министерство экономического развития | до 22 марта  2019года |
| 5. | Подготовка соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив. | Глава сельского поселения  (А.Е. Самарин)  Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района  **(**Романчук Г.Э.) | до 25 мая  2019года |
| 6. | Контроль за выполнением мероприятий утвержденного перечня проектов народных инициатив в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств с соблюдением процедур, предусмотренных Федеральным законом №44-ФЗ 2О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Глава сельского поселения  (А.Е. Самарин) | до 30 декабря 2019года |
| 7. | В случае образования экономии субсидий в результате осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, изменения конъюнктуры цен, расторжения контракта, невыполнения мероприятий по иным причинам или необходимости перераспределения объемов финансирования на другие мероприятия необходимо направить в Министерство заявку на перераспределения субсидий | Глава сельского поселения  (А.Е. Самарин)  Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района  **(**Романчук Г.Э.) | до 11 ноября 2019 года |
| 8. | Информирование населения о реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив через информационно-коммуникационную сеть Интернет, средства массовой информации. | Глава сельского поселения  (А.Е. Самарин)  Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района  (Романчук Г.Э.) | до 30 декабря  2019 года |
| 9. | Размещение фотографий до и после выполнения мероприятий по перечню проектов народных инициатив за 2019 год в информационно – аналитической системе «Живой регион» (http:/expert.irkobl.ru.) и на сайте администрации сельского поселения http://pisarevskoe.mo38.ru/ | Глава сельского поселения  (А.Е. Самарин)  Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района  (Романчук Г.Э) | до 30 декабря  2019 года |
| 10. | Подготовка и направление в Министерство экономического развития Иркутской области отчета об использовании субсидии в целях софинансирования расходных обязательств по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив. | Глава сельского поселения  (А.Е. Самарин)  Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района  (Романчук Г.Э) | до 1 февраля  2020 года |