|  |
| --- |
|  **ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ** |
| **Тулунский район** |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ****Писаревского сельского поселения** |
|  |
| **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е** |
|  |
|  |
| **«28» мая 2015г. № 33б****п. 4-е отделение Государственной селекционной станции** |

|  |
| --- |
| **О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение питьевой водой населения Писаревского сельского поселения на 2014-2016г.г.» (с изменениями от 13.03.2014г. № 9Б, от 21.11.2014г. № 57В, от 26.11.2014г. № 57Г)** |

Руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Писаревского муниципального образования, в целях определения основных направлений деятельности в рамках реализации вопросов местного значения, Постановлением № 74 от 27.12.2013г. Писаревского сельского поселения «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Писаревского сельского поселения»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение питьевой водой населения Писаревского сельского поселения на 2014-2016г.г.»с изменениями от 13.03.2014г. № 9Б, от 21.11.2014г. № 57В, от 26.11.2015г. № 57Г

 (Приложение № 1)

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Писаревский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Писаревского сельского поселения.

3.Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Писаревского

сельского поселения В.И. Шевцов

Приложение № 1

к Постановлению главы

 Писаревского сельского поселения

от «28» 05. 2015 года № 33б

**Муниципальная программа**

**«Обеспечение питьевой водой населения Писаревского сельского поселения на 2014-2016 годы»**

**1 . Паспорт программы.**

**2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом.**

**3. Основные цели и задачи программы.**

**4. Перечень мероприятий программы**

**5. Механизм реализации программы.**

**6. Оценка эффективности реализации программы.**

1. **ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1 Наименование программы | Муниципальная программа «Обеспечение питьевой водой населения Писаревского сельского поселения на 2014-2016г.г.» |
| 1.2 Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав «Писаревского муниципального образования», Постановление №74 от 27.12.2013г. Писаревского сельского поселения «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Писаревского сельского поселения» |
| 1.3 Куратор программы  | Администрация Писаревского сельского поселения |
| 1.4 Разработчик программы | Администрация Писаревского сельского поселения |
| 1.5 Исполнители программных мероприятий | Администрация Писаревского сельского поселенияПредприятия и организации различных форм собственности. |
| 1.6 Основные цели программы | Целями программы является повышение качества и надёжности предоставления коммунальной услуги - водоснабжение, -улучшение и создание устойчивых и эффективных механизмов для модернизации объектов водоснабжения. -обеспечение населения Писаревского сельского поселения, качественной, соответствующей установленным нормам питьевой водой. |
| 1.7 Основные задачи программы | 1.Обеспечение бесперебойного снабжения населения качественной питьевой водой.2. Повышения качества питьевой воды.3.Реализация комплексных мер по созданию условий для улучшения состояния здоровья населения. 4.Реализация государственной политики и требований законодательных и иных нормативно-правовых актов в области «Обеспечения питьевой водой населения Писаревского сельского поселения» 5.Обеспечение целевого расходования бюджетных средств выделенных в соответствии с Бюджетом Писаревского сельского поселения снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; |
| * 1. Сроки реализации программы
 | 2014-2016г.г. |
| 1.9 Перечень подпрограмм | Программа не содержит подпрограмм. |
| 1.10 Объёмы и источники финансирования  | Общий объем финансирования Программы составляет:в 2014-2016годах – 540,059 тыс. рублей,в том числе:Объем финансирования по годам:2014год – 237,8 тыс. рублей;2015 год – 302,259 тыс. рублей;2016год – 0 тыс. рублей; |

1. **Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом**

Состояние водных объектов Писаревского сельского поселения, являющихся источниками питьевого водоснабжения, и водохозяйственного комплекса в целом имеет важнейшее значение для социально-экономического развития поселения. Проблемы обеспечения населения питьевой водой надлежащего качества в достаточном количестве и экологической безопасности водопользования являются актуальными для Писаревского сельского поселения. Актуальность проблем обусловлена техническими проблемами устаревшего оборудования, организационными и экономическими проблемами. Несмотря на достигнутые положительные результаты, некоторые проблемы развития системы водоснабжения в Писаревском сельском поселении остаются нерешенными. К ним, в частности, относятся:

- замена распределительных водопроводных сетей;

- неэффективное использование водных ресурсов, потеря воды в процессе производства и транспортировки до потребителей;

- отсутствие значительных частных инвестиций в процесс модернизации и развития отрасли водоснабжения.

Писаревское сельское поселение состоит из 5 (пяти) населённых пунктов. Источником водоснабжения являются 9 (девять) водозаборов из артезианских скважин с водонапорными башнями на них, которые в свою очередь подают воду в сеть.

В пос. 4-е отд. Государственной селекционной станции, имеется централизованная система водоснабжения от артезианских скважин с водонапорными башнями по типу «Рожновского».

В остальных населённых пунктах в зимний период осуществляется подвоз воды населению; в летний период вода поступает по уличным водопроводным сетям.

На сегодняшний день задача по обеспечению потребностей населения в питьевой воде является многогранной и сложной, поэтому требует комплексного поэтапного решения с помощью программно-целевого метода.

Поэтому реализация данной Программы дает возможность своевременно решать первоочередные задачи по удовлетворению потребностей населения в питьевой воде и принимать соответствующие меры, направленные, прежде всего, на обеспечение комфортных и безопасных условий проживания людей на территории Писаревского сельского поселения.

Для решения этого круга вопросов данная Программа в своей основе предусматривает выполнение мероприятий по ликвидации и замене изношенных, ветхих сетей летнего водопровода, а также приобретению насосов для водонапорных башен, в результате чего повысятся качество предоставляемых услуг населению, эффективность и надежность работы систем водоснабжения.

1. **Основные цели и задачи программы**

Программа разработана по результатам обследования проблем водоснабжения, с учетом предложений индивидуальных предпринимателей, обслуживающих водонапорные башни и предприятия коммунального комплекса МУСХП «Центральное».

Основной целью Программы является улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве и доведение ее качества до соответствия требованиям гигиеническим нормам.   Решение вопросов обеспечения населения питьевой водой в достаточном количестве должно решаться на основании принятых приоритетов, таких как:

1. Гарантированное обеспечение населения питьевой водой, отвечающей действующим гигиеническим нормативам, в необходимом количестве.

2. Обеспечение нормативной непрерывности предоставления услуг хозяйственно-питьевого водоснабжения и повышение устойчивости систем водоснабжения.

3. Повышение качества предоставления услуг населению по водоснабжению с оптимизацией затрат на их оплату.

4. Обеспечение перспективы развития коммунальных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

5. Восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения.

6. Улучшение на этой основе состояния здоровья населения и оздоровление социально-экологической обстановки в Писаревском сельском поселении.

Главной задачей Программы является реализация комплекса мероприятий, которые направлены на создание условий для приведения коммунальной системы и объектов водоснабжения в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

- создание необходимой технологической надежности систем хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- постоянное поддерживание качества питьевой воды в соответствии с требованием санитарных правил и норм;

- удовлетворение потребностей населения Писаревского сельского поселения в питьевой воде;

- развитие систем забора и транспортировки воды, а также развития хозяйственного механизма водопользования, стимулирующего экономию питьевой воды;

- строительство, реконструкция, модернизация и ремонт объектов водоснабжения;

Срок реализации Программы: **2014-2016** годы.

**4.Перечень мероприятий программы**

Основой Программы является система взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления, обеспечивающих достижение программных целей.

Основными целями мероприятий по развитию систем водоснабжения являются улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в необходимом количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения сельского поселения, восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого обеспечения.

**«Обеспечение питьевой водой населения Писаревского сельского поселения на 2014-2016г.г.»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование программных мероприятий | Срок исполнения | Объем финансирования, тыс.руб. | Источник финансирования | Исполнитель программных мероприятий |
| всего | В том числе по годам: |
| 2014 | 2015 | 2016 |
| Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1 | Приобретение глубинных насосов для водонапорных башен с доставкой в п. Центральные мастерские, в п.4отделение ГСС, п. Иннокентьевский  | Январь -декабрь | 138,8 | 138,8 | 0 | 0 | 99,0 | 39,8 | Администрация Писаревского сельского поселения |
| 2 | Приобретение труб для летнего водопровода в п. Центральные мастерские, (ул. Караваева, ул. Крылова) | Январь -декабрь | 99,0 | 99,0 | 0 | 0 | 90,824 | 8,176 | Администрация Писаревского сельского поселения |
| 3 | Приобретение глубинных насосов для водонапорных башен с доставкой в п.4 отделение Государственной селекционной станции  | Июнь-декабрь | 157,7855 | 0 | 157,7855 | 0 | 0 | 157,7855 | Администрация Писаревского сельского поселения |
| 4 | Приобретение глубинного насоса для водонапорной башни | Июнь-декабрь | 33,4145 | 0 | 33,4145 | 0 | 0 | 33,4145 | Администрация Писаревского СП |
| 5 | Приобретение провода СИП 4 х 25 – 80м. | Июнь-декабрь | 11,7 | 0 | 11,7 | 0 | 0 | 11,7 | Администрация Писаревского СП |
| 6 | Приобретение и доставка труб для летнего водопровода в п. Центральные мастерские, ул. Крылова, пер. Урожайный; д. Булюшкина, ул. Лесная | Июнь-декабрь | 99,359 | 0 | 0 | 0 | 99,359 | 0 | Администрация Писаревского сельского поселения |
|  | ИТОГО |  | 540,059 | 237,8 | 302,259 | 0 | 289,183 | 341,7 |  |

1. **Механизм реализации программы**

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы – Администрация Писаревского сельского поселения.

Муниципальный заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Муниципальным заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы.

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между муниципальным заказчиком Программы и исполнителями Программы.

Муниципальным заказчиком программы выполняются следующие основные задачи:

 -Экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий программы;

 -Подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

 -Корректировка плана реализации программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач программы по результатам принятия областного и местного бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников.

- мониторинг выполнения показателей программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации программы. мероприятия программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов, договоров между муниципальным заказчиком и исполнителями программы.

- контроль за реализацией программы осуществляется Администрацией Писаревского сельского поселения.

- исполнитель программы Администрация Писаревского сельского поселения.

- ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям программы, и в том числе, по источникам финансирования.

- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе ее реализации.

1. **Оценка эффективности реализации программы**

Эффективность реализации Программы зависит от результатов, полученных в сфере деятельности водоснабжения. Эффективность от реализации настоящей Программы следует рассматривать в социальном, экономическом и экологическом аспектах.

В социальном и экономическом аспектах эффективность от реализации мероприятий Программы определяется:

1. Совершенствованием системы управления водопользованием, что приведет к сокращению возникновения аварийных ситуаций и потерь воды в системах водоснабжения.

2. Повышением обеспечения населения питьевой водой надлежащего качества;

3. Обеспечить снижение доли уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене;

4. Обеспечить стимулирование энергоресурсосбережения в отрасли жилищно-коммунального хозяйства;

5. Повышение надежности систем водоснабжения, снижение износа основных механизмов подачи воды в водонапорных башнях;

6. Восстановление и реконструкция в сельских населенных пунктах систем водоснабжения, находящихся в нерабочем состоянии;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого показателя | Ед.измерения | Значение целевого показателя |
| в результате реализации программы | в том числе по годам: |
| 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| 1 | Увеличение нормы оснащения глубинными насосами водонапорные башни Писаревского сельского поселения | % | 30 % | 20 % | 10% | 0% |
| 2 | Увеличение нормы оснащения трубами летнего водопровода населенные пункты Писаревского сельского поселения | % | 27% | 15% | 12% |  |
|  | ИТОГО | % | 57 % | 35 % | 22% | 0% |

В результате выполнения программных мероприятий улучшится бесперебойное снабжение и обеспечение жителей населенных пунктов Писаревского сельского поселения качественной питьевой водой, что благотворно скажется на благосостоянии и здоровье граждан.