ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ТУЛУНСКИЙ РАЙОН Администрация Писаревского сельского поселения Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е «15» июня 2016г. № 35 п. 4 отделение Государственной селекционной станции

О разработке Программы комплексного

социально-экономического развития

Писаревского сельского поселения

В целях разработки Программы комплексного социально-экономического развития Писаревского сельского поселения, в соответствии со статьями 6, 11, 39 Федерального закона от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», распоряжением Администрации Писаревского сельского поселения «Об утверждении Плана подготовки документов стратегического планирования Писаревского сельского поселения на 2017-2022 годы, руководствуясь статьей 22 Устава Писаревского муниципального образования,

- Утвердить План разработки Программы комплексного социально- экономического развития Писаревского сельского поселения (прилагается).

- Администрации Писаревского сельского поселения (В.И. Шевцов) обеспечить разработку Прогноза комплексного социально-экономического развития Писаревского сельского поселения в срок до 01 января 2017 года.

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Писаревского

сельского поселения					В.И. Шевцов

Утвержден распоряжением

администрации Писаревского

сельского поселения

от «15» 06.2016г. №35

ПЛАН

РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПИСАРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2017-2022 ГОДЫ

| № п/п | Наименование работ | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Актуализация приоритетов, направлений и задач социально-экономического развития Писаревского сельского поселения на долгосрочный период. Обсуждение концепции проекта Программы социально-экономического развития Писаревского сельского поселения на заседании рабочей группы по разработке Программы комплексного социально- экономического развития Писаревского сельского поселения (далее - проект стратегии, рабочая группа) | до 20 июня 2016 года | Администрация Писаревского сельского поселения совместно со структурным подразделением Администрации Писаревского сельского поселения |
| 2. | Формирование проекта Программы социально- экономического развития Писаревского сельского поселения | до 20 июля 2016 года | Рабочая группа |
| 3. | Рассмотрение проекта Программы социально- экономического развития Писаревского сельского поселения на заседании рабочей группы | до 1 августа 2016 года | Рабочая группа |
| 4. | Организация и проведение общественных обсуждений проекта стратегии | до 15 сентября 2016 года | Администрация Писаревского сельского поселения |
| 5. | Согласование проекта Программы социально- экономического развития Писаревского сельского поселения с должностными лицами администрации Тулунского муниципального района | до 10 октября 2016 года | Администрация Писаревского сельского поселения |
| 6. | Рассмотрение проекта Программы социально- экономического развития Писаревского сельского поселения главой Писаревского сельского поселения | До 1 ноября 2016 года | Администрация Писаревского сельского поселения |
| 7. | Обеспечение внесения проекта решения Думы Тулунского муниципального района об утверждении Программы социально- экономического развития Писаревского сельского поселения в Думу Писаревского сельского поселения | до 15 ноября 2016 года | Администрация Писаревского сельского поселения |

Утвержден